РД,  Кайтагский район, с.Маджалис

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Маджалисская  средняя общеобразовательная школа №1»

368590. с. Маджалис.улица Алисултанова,116

- Khadizat.salamova@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ МСОШ №1

________________  Саламова Х.Ш.

«_______» ____________ 2019г.

План основных  мероприятий

по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС

| № п/п | Наименование мероприятия | Кто привле-кается | Кто проводит | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещания при дирек-торе по вопросу «Итоги организации и ведения ГО и ЧС в школе | Постоянный состав | НШ ГО и ЧС | сентябрь |  |
| 2. | Корректировка планов действия школы в ЧС мирного и военного времени. | ОГ, командиры звеньев | НШ ГО и ЧС | октябрь |  |
| 3. | Разработка планирующих докумен-тов по ГО и ЧС на текущий год. | НГО, НШ ГО и ЧС | НШ ГО и ЧС | сентябрь |  |
| 4. | Разработка нормативных документов и локальных актов по ГО и ЧС на текущий год. | НШ ГО и ЧС | НШ ГО и ЧС | сентябрь октябрь |  |
| 5. | Разработать и утвердить план проводимых мероприятий по пропаганде вопросов ГО и ЧС на новый учебный год. | ЗНШ | НШ ГО и ЧС | сентябрь |  |
| 6. | Проведение викторин по знанию правил дорожного движения, по действиям в ЧС мирного времени | Уч-ся 1-11 классов | ЗНШ по пропаганде | октябрь |  |
| 7. | Провести конкурс боевых листов, молний, стенгазет по вопросам ГО и ЧС. | Уч-ся 1-11 классов | ЗНШ по пропаганде | ноябрь |  |
| 2. Обучение постоянного состава |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести обучение постоянного состава теоретическим знаниям и практическим навыкам по действию в ЧС природного и техногенного характера, приемам оказания первой медицинской помощи, правилам пользования средствами коллектив-ной и индивидуальной защиты по 14-часовой программе обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера: -педработники; -техперсонал; -формирования ГО. | педработники; техперсонал; личный состав формирований ГО. | Штаб ГО и ЧС | По расписанию |  |
| 2. | Провести обучение переменного состава: -учащиеся 1-4 классов; -учащиеся 5-8 классов; -учащиеся 9-11 классов; | учащиеся | Препода-ватель ОБЖ | По плану |  |
| 3.Учения и тренировки |  |  |  |  |  |
| 1. | Тактико-специальные занятия с формированиями ГО (звеньями, группами). | личный сос-тав форми-рований ГО. | НГО, НШ ГО и ЧС | май, |  |
| 2. | Учебная тренировка по эвакуации всего личного состава школы при ЧС природного и техногенного характера: | личный состав формирований ГО. | НГО, НШ ГО и ЧС | По плану |  |
| 3. | Проведение Дня защиты детей | педработники; техперсонал; личный состав формирований ГО. | НГО, НШ ГО и ЧС | май |  |
| 4. мероприятия по укреплению учебно-материальной базы. |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление ВМП из расчета 30 штук в каждом учебном кабинете, помещении | Учитель технологии, уч-ся | НШ ГО и ЧС | март, апрель |  |
| 2. | Обобщение данных об обеспечен-ности СИЗ, медикаментами, имуществом, инструментами | НШ ГО и ЧС | НШ ГО и ЧС | январь |  |
| 3. | Уточнение данных по основным показателям состояния ГО ОУ. | НШ ГО и ЧС | НШ ГО и ЧС | февраль |  |
| 5.Контроль и оказание помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за проведением занятий в группах. | - | НГО, НШ | В течение года |  |
| 2. | Оказание методической помощи классным руководителям при проведении занятий с учащимися | классные руководители | НШ ГО и ЧС | В течение года |  |
| 3. | Оказание методической помощи руководителям групп при проведении занятий с постоянным составом. | Руководители групп | НШ ГО и ЧС | В течение года |  |
| 6.Предоставление отчетности |  |  |  |  |  |
| 1. | Отчет штаба ГО и ЧС ОУ за 2019-2020 год в штаб ГО и ЧС района | НШ ГО и ЧС | НШ ГО и ЧС | май |  |
| 2. | Отчет о наличии и состоянии УМБ в школе. | НШ ГО и ЧС | НШ ГО и ЧС | май |  |
| 3. | Отчет об итогах работы. | НШ ГО и ЧС | НШ ГО и ЧС | май |  |

Начальник штаба ГО и ЧС:                                Зам директора по БОП  Пашаев А.К.